## Лист1
Приложение
Наименование государственной программы, период реализации |  |  | Государственная программа, «Управление государственным имуществом Республики Татарстан на 2014 - 2020 годы»
Наименование отчитывающейся организации |  |  | Министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан
Наименование нормативного правового акта об утверждении государственной программы |  |  | ПКМ, Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан "Об утверждении государственной программы «Управление государственным имуществом Республики Татарстан на 2014 - 2020 годы»" от 31.12.2013, № 1140
Должностное лицо, ответственное за составление формы (Ф.И.О., должность, контактный телефон) |  |  | Дернова Татьяна Валентиновна, Ведущий советник сводно-аналитического отдела, 221-40-48
Отчет о реализации государственной программы «Управление государственным имуществом Республики Татарстан на 2014 - 2020 годы» за 9 месяцев 2016 года
N п/п | Наименование подпрограммы(раздела, мероприятия) | Источник финансирования (всего, в том числе бюджет Российской Федерации, бюджет Республики Татарстан, местный бюджет, внебюджетные источники) | Плановые объемы финансирования на отчетный год из нормативного правового акта об утверждении программы, тыс.рублей | Выделено по программе на отчетный период (лимит), тыс.рублей | Процент финансирования | Фактически использовано средств (перечислено со счета исполнителя) с начала года, тыс.рублей | Наименование индикатора, единица измерения | Значение индикатора
[8 empty] | предыдущий год |  | текущий год |  | процент выполнения | план на следую-щий год
[8 empty] | план | факт | план | факт
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14.
1 | Обеспечение полного и достоверного учета государственного имущества и земельных участков Республики Татарстан
1.1 | Актуализация сведений о составе имущества государственных унитарных предприятий и государственных учреждений в Реестре государственной собственности Республики Татарстан | Бюджет РТ | 7203.96 | 7860.53 | 109.114 | 6338.3 | Доля государственных унитарных предприятий и государственных учреждений, информация о составе имущества которых актуализирована в Реестре государственной собственности Республики Татарстан, в общем количестве государственных унитарных предприятий и государственных учреждений (без учета организаций-банкротов и находящихся в ликвидации), % | 100 | 100 | 100 | 99.9 | 99.9 | 100
2 | Обеспечение эффективного управления государственными предприятиями и акционерными обществами с долей Республики Татарстан в уставном капитале, профилактики их несостоятельности
2.1 | Осуществление экономического мониторинга деятельности акционерных обществ с долей Республики Татарстан в уставном капитале от 50 до 100% и государственных унитарных предприятий | Бюджет РТ | 7564.158 | 8253.5565 | 109.114 | 6655.215 | Доля предприятий, финансово-хозяйственная деятельность которых проанализирована Mинземимуществом РТ, в общем количестве предприятий, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
2.2 | Усиление контроля за выполнением условий трудовых договоров с руководителями государственных унитарных предприятий | Бюджет РТ | 3241.782 | 3537.2385 | 109.114 | 2852.235 | Доля трудовых договоров с руководителями государственных унитарных предприятий со 100% выполнением условий договора в общем количестве трудовых договоров с руководителями государственных унитарных предприятий, % | 75 | 87.5 | 78 | 81.89 | 104.9872 | 80
3 | Обеспечение эффективного распоряжения и использования государственного имущества и земельных участков, в том числе организациями-балансодержателями
3.1 | Обеспечение выполнения бюджетного задания в части доходов от реализации и использования государственного имущества и земельных участков | Бюджет РТ | 35702.8258 | 40717.5454 | 114.0457 | 32832.394 | Выполнение бюджетного задания в части доходов от реализации и использования государственного имущества и земельных участков, % | 100 | 102 | 100 | 95.3 | 95.3 | 100
3.2 | Проведение проверочных мероприятий по использованию государственного имущества организациями | Бюджет РТ | 6120.4844 | 6980.1506 | 114.0457 | 5628.4104 | Доля государственных учреждений, где была проведена проверка использования государственного имущества, в общем количестве государственных учреждений, % | 64 | 64.1 | 67 | 67 | 100 | 78
3.3 | Обеспечение деятельности Государственного бюджетного учреждения «Республиканская имущественная казна» | Бюджет РТ | 5583.8 | 4098 | 73.3909 | 4098 | Доля количества объектов недвижимости, по которым проведена государственная регистрация права собственности Республики Татарстан, к количеству объектов недвижимости, запланированных к регистрации в собственность Республики Татарстан, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
3.4 | Обеспечение деятельности Государственного бюджетного учреждения «Управление материального обеспечения» (далее – ГБУ «УМО» | Бюджет РТ | 61539.9 | 43092 | 70.0229 | 43092 | Доля количества транспортных средств, которым обеспечен выход в рейс, к общему количеству транспортных средств, закрепленных за ГБУ УМО, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
3.5 | Обеспечение регистрации прав собственности Республики Татарстан на земельные участки | Бюджет РТ | 2550.2018 | 2908.3961 | 114.0457 | 2345.171 | Доля земельных участков, находящихся у государственных учреждений, зарегистрированных в собственность Республики Татарстан, в общем количестве земельных участков, находящихся у государственных учреждений, % | 98 | 98 | 99 | 98.7 | 99.697 | 99
3.6 | Обеспечение оформления права постоянного (бессрочного) пользования земельными участками, находящимися в пользовании государственных учреждений | Бюджет РТ | 2550.2018 | 2908.3961 | 114.0457 | 2345.171 | Доля земельных участков, находящихся в пользовании государственных учреждений, у которых оформлено право постоянного бессрочного пользования, в общем количестве земельных участков, находящихся в пользовании государственных учреждений, % | 99.2 | 99.2 | 99.5 | 99.4 | 99.8995 | 99.5
3.7 | Обеспечение отнесения земель к категориям переводом их из одной категории в другую (в отношении земель, находящихся в собственности Республики Татарстан, а также земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в муниципальной и частной собственности) | Бюджет РТ | 4080.3229 | 4653.4338 | 114.0457 | 3752.2736 | Доля ходатайств о переводе земель из одной категории в другую, по которым подготовлены проекты постановлений Кабинета Министров Республики Татарстан, в общем количестве поступивших ходатайств, за исключением тех, по которым отказано в рассмотрении, либо отказано в переводе земель согласно законодательству, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
3.8 | Организация и обеспечение проведения государственной кадастровой оценки земельных участков и иных объектов недвижимости, а также землеустроительных работ | Бюджет РТ | 28600 | 20020 | 70 | 0 | Доля выполненных мероприятий по проведению государственной кадастровой оценки земельных участков и иных объектов недвижимости, а также землеустроительных работ в общем числе мероприятий по проведению государственной кадастровой оценки земельных участков и иных объектов недвижимости, а также землеустроительных работ, % | 100 | 100 | 100 | 75 | 75 | 100
4 | Оптимизация состава и структуры государственного имущества
4.1 | Исполнение Прогнозного плана (программы) приватизации | Бюджет РТ | 720.396 | 786.053 | 109.114 | 633.83 | Доля реформированных предприятий (с законченными процедурами акционирования, ликвидации, реорганизации) в количестве предприятий, запланированных к реформированию, % | 100 | 125 | 100 | 100 | 100 | 100
4.2 | Инвестирование в уставные капиталы организаций с государственным участием | Бюджет РТ | - | 1395534 | - | 1393741 | Доля объема инвестиций, внесенных в уставные капиталы организаций с государственным участием, к объему инвестиций, запланированному для внесения, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
4.3 | Приобретение имущества в государственную собственность Республики Татарстан | Бюджет РТ | - | 29963 | - | 29963 | Доля объема имущества, приобретенного в государственную собственность Республики Татарстан, к объему имущества, запланированному к приобретению в государственную собственность Республики Татарстан, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
5 | Организация обеспечения имущественных прав граждан, определенных действующим законодательством
5.1 | Организация работы по предоставлению земельных участков многодетным семьям | Бюджет РТ | 2305.2672 | 9632 | 417.8258 | 9632 | Доля многодетных семей, получивших бесплатно земельные участки, в общем числе многодетных семей, вставших на учет для бесплатного предоставления земельного участка на начало отчетного года, % | 75 | 83 | 75 | 78.15 | 104.2 | 75
Итого по программе "Управление государственным имуществом Республики Татарстан на 2014 - 2020 годы" |  |  | 167763.3 | 1580944.3 | 942.366 | 1543909