**Фаниль Аглиуллин доложил о ходе проведения работ по внесению в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) сведений о границах населенных пунктов**

О ходе проведения работ по внесению в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) сведений о границах населенных пунктов доложил министр земельных и имущественных отношений Республики Татарстан Фаниль Аглиуллин на республиканском совещании в Доме Правительства РТ.

Провел совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципальными районами Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

Он напомнил, что в соответствии с законодательством сведения о границах населенных пунктов являются обязательным приложением к генеральным планам.

Фаниль Аглиуллин сообщил, что на сегодняшний день в ЕГРН содержатся сведения о границах 614 из 3118 (20%) населенных пунктов. Поставлены на кадастровый учет границы всех населенных пунктов, входящих в состав 155 муниципальных образований из 913. В работе у различных исполнителей находятся генеральные планы 347 поселений, выполнение которых обеспечит постановку на кадастровый учет границ порядка 1200 населенных пунктов. Таким образом до конца 2020 года необходимо разработать генеральные планы 411 муниципальных образований и, соответственно, поставить на кадастровый учет границы свыше 1300 населенных пунктов.

По словам главы Минземимущества РТ, завершение работ по внесению в ЕГРН сведений о границах населенных пунктов Республики Татарстан запланировано до конца текущего года.

Фаниль Аглиуллин также обозначил ряд проблемных вопросов, которые возникают в ходе данных работ. Нестабильная работа электронного сервиса Росреестра по заказу кадастровых планов территорий из ЕГРН, необходимых для разработки генеральных планов создает риски неисполнения дорожной карты. Данная проблема имеет российский масштаб и поэтому текущая ситуация отслеживается совместно с Управлением Росреестра по Татарстану ежедневно. Также неудовлетворительная работа муниципалитетов по предоставлению исходных данных, отсутствие планирования органами местного самоуправления развития территории вынуждает разработчика производить расчеты заново и повторно выполнять проделанную работу, что отодвигает сроки завершения генерального плана.

В своем выступлении министр попросил руководство муниципалитетов обратить внимание на перечисленные проблемы и быть предельно внимательными в предоставлении исходной информации.

Тэги: [ЕГРН. Минземимущество РТ](http://mzio.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/?marker=3230)

*Пресс-служба Президента РТ*